## 개선 리스트 (260611)
▣ 장비 문제점 및 추가 개선 List (1)
순 | 일자 | 추가 업무 및 문제점 | 계획 및 조치 방안 | 진행 내용 | 조치결과 | 완료 일 | 담당
1 | 2026-06-04 | ㆍ피크 x,y 위치 데이터 반복성 부족 | ㆍ카메라 (1픽셀당 분해능) 설정 치 오 입력 ( 정상 : 0.023 , 오류 : 0.23 ) → 조치 완료 ㆍ기준점 재정의 완료 ( 토우 수직선 과 탑 수평선의 교차점 ) , 메일 참조 | ▶ 조치 완료 | ● | 2026-06-08 | 김명수
2 | 2026-06-04 | ㆍ패턴길이, 폭 검증 추가 확인 필요 - uv파장 ,위치에 따라 변동 (이미지 보정 추가 필요) | ㆍ이미지 화면 가속 영역(그림자 영역 포함) 개선 → 조명 각도 + 카메라 기능 최적화 진행 | ▶ 사이드 조명 테스트 진행 예정 ( 6/17~ 6/18) | 진행 예정 |  | 김명수
3 | 2026-06-04 | ㆍ탁본과 이미지 데이터 비교 미실시로 정합성 불충분 | ㆍ실물의 탁본 (테이핑 패턴) 확보 ( JK R3.909 가/감속 패턴) ㆍ탁본 과 이미지 매칭 실시 ㆍ평면 이미지 통계 화면 (단수) 선택시 확인될수 있도록 구성 | ▶ 실물 탁본 확보 이후 진행 예정 | 진행 예정 |  | 위아 강태원
4 | 2026-06-04 | ㆍ안착기준 설정 미흡 (용접단 5.5 단면 및 용접 비가공부) - 현 기준 설정 사유 : 양산성 고려 (로봇 자동화 정밀도 고려) | ㆍ현재 수준 안착 지그 정밀도 개선 ㆍ현재 수준 DATA + 중심 잡은상태 DATA 비교 - 미소 : 그대로 유지 , 크다면 : 개선 ? ㆍ안착기준 개선 방안 수립 | ▶ 지그 안착부 설계 변경/제작 후 추가 셋팅 실시 예정 ( 6/22~6/26) - 가공품 입고 일정 확인후 일정 확정 |  |  | 이창민
5 | 2026-06-04 | ㆍ가속은 패턴 이미지 모호 | ㆍ 2번항 연관 | ▶ 가속 패턴 이미지 검출 향상 ( 6/22~6/26) - 6/18일 방문후 결정 예정 |  |  | 김명수
6 | 2026-06-04 | ㆍ이미지 용접 테스트 오일 미고려 - 세척된 테스트 샘플 | ㆍ불출후 오일 세척이나 클리닝 미실시 상태임 (세척된 샘플이 아님) ㆍ양산조건인 오일 분사 조건반영 검증 예정 (하기 7번 항 참조) |  | ▶ |  | 합동
7 | 기존 | ㆍ인산염 피막후 용접시 패턴 인식 미흡 - 현상: 가감속 모두 인식 → 시간 경과후 인식 미흡 로트별 인식율 상이함 (가속 인식 안됨, 감속 인식 됨) | 1) UV조명 파장에 적합한 오일 확보 및 UV 파장 변경품 확보 - 신규오일 사양으로 현장 T/O : 일정 수립 ⓐ 기존 조명 + 신규 오일 사양+30N ⓑ 신규조명 +신규오일 사양+30N |  | 일정 협의 |  | 합동
|  |  | 2) 전달오차 측정 부하 변경 T/O ( 30N → 40N, 50N) ⓐ 기존 조명 + 기존 오일 + 부하 변경 (40 & 50N) : 상기1)불만족시 실시 ⓑ 기존 조명 + 신규 오일 + 부하 변경 (40 & 50N) : 상기1)불만족시 실시 |  | 일정 협의 |  | 위아
8 | 기존 | ㆍ래핑패턴 측정시 배면 R/OUT 정밀도 미흡 - 안착면 평탄도 부적합 | ㆍ 4번항 연관 ㆍ 정밀가공된(평탄 런아웃 0.01이내 )마스터 로 측정 및 그 에러 량을 측정되어야할 기어의 배면 런아웃 측정후 에러량을 보정 → 반복성 ? | ▶ 지그 안착부 설계 변경/제작 후 추가 셋팅 실시 예정 ( 6/22~6/26) - 가공품 입고 일정 확인후 일정 확정 |  |  | 이창민
9 | 기존 | ㆍ측정용 패턴 (위치, 면적) 실물 제작 및 검증 - 전치 (가/감속) , 위치, 면적 상이하게 개별 부착 | ㆍ 현 실물의 치면에 피크 위치 와 면적 랜덤하게 부착 | ▶ 제작 : ~6/30 한 , 테스트 : ~ 7/5 한 |  |  | 김명수
10 | 기존 | ㆍ양산용 기어 레시피 셋팅 - 기준 : 링기어 잇수 기준? 사이즈 + 잇수 기준? | ㆍ양산용 래핑기어 전 사양 샘플 확보 및 셋팅 (현재 셋팅 : JK 8.5" R3.909) - 샘플 확보 : 위아 , 셋팅 : RVTECH | ▶ 기어 준비 일정에 맞춰 셋팅 실시 | 지속 (전사양) |  | 합동
11 | 기존 | ㆍ가속1번치 와 감속 1번치 데이터 일치화 - 모델 전체 수정 (사이즈 무관 , 기어비 대상) | ㆍJK R3.909 기준 완료 됨 , 전 사양 기어 셋팅 필요함 , 방법론 정의 완료 - 10번항 추진하면서 동시 진행 필요 | ▶ 기어 준비 일정에 맞춰 셋팅 실시 | 지속 (전사양) |  | 강태원
12 | 기존 | ㆍ마스터 치 절대 좌표 기준 인식 확인 - 기준 : 안쪽 꼭지점 기준 절대 좌표 표기 | ㆍ절대 좌표 기준점 설정 및 적용 ( 현재 셋팅 완 : JK R3.909) - 10번항 추진하면서 동시 진행 필요 | ▶ 기어 준비 일정에 맞춰 셋팅 실시 | 지속 (전사양) |  | 김명수
13 | 기존 | ㆍ데이터 좌표 값의 기준 설정 - 곡면 기준 또는 평면화 기준 | ㆍ데이터 값 기준 ; 곡면 기준 - 사유 : 곡면의 패턴을 평면화 하는 과정에서 보정 추가 되어 에러 누적 | ▶ 데이터 기준 확정 (완) | ● |  | 위아
14 | 기존 | ㆍ측정 항목 명기 변경 - Width → Length | ㆍ명칭 변경 ( 측정화면 & 통계 화면 ) - 6/11확인시 측정화면은 Length 로 변경 확인, 분석화면은 Width로 표시되고 있음 | ▶ 업데이트 및 점검 (6/17 ~ 6/18) => 업데이트 완료 |  |  | 강태원
15 | 기존 | ㆍ통계분석 방법 및 디스플레이 수정 | ㆍ 기준 반영 변경 : 데이터 통계분석 설명 자료 (6/2) ㆍ 이상치 판단 기준 (6/8 ) 반영 변경 | ▶ 업데이트 및 점검 (6/17 ~ 6/19) => 업데이트 완료 | 점검예정 |  | 강태원
16 | 기존 | ㆍ패턴 Length , Height 항목에 대한 인식성 향상 | ㆍ 2번항 연관 | ▶ 가속 패턴 이미지 검출 향상 ( 6/22~6/26) - 6/18일 방문후 결정 예정 |  |  | 김명수
17 | 2026-06-10 | ㆍ복수통계 데이터 그래프 화면 수정 ① 한글 표현 : " 복수통계 : 가속_점수" → 상세 자료 참조 ② X축 : 정수 표현 , Y축 : 소수점 1째자리까지 표현 ③ 등급 통계 : X&Y축 모두 정수로 표현 | ㆍ 기준 반영 변경 : 데이터 통계분석 설명 자료 (6/10) | ▶ 업데이트 및 점검 (6/17 ~ 6/18) => 업데이트 완료 |  |  | 강태원
18 | 2026-06-10 | ㆍ측정된 값의 참값 검증 방안 | ㆍ임의의 위치 표기된 치면의 CMM (3차원 측정기 ) 측정 값 (참값)과 측정장비의 측정값 비교 ① CMM 기준 : 기어 센터 중심 기준 치면의 임의점 위치 측정 ② CMM 기준 : 현재 측정장비의 좌표값 기준점 기준 임의점 위치 측정 → "①"항 대비 정밀도 저하 ③ CMM 기준 : 기어치면 의 임의점 1 (기준점 ) 잡고 또다른 임의점 2(측정위치점) 거리 측정 값과 현 측정장비 측정값 비교 | ▶ CMM 장비 측정 (위아) → 카메라 측정 (RVTECH) => 진행중 |  |  | 위아 김명수
19 | 2026-06-10 | ㆍ장비 안정성 및 관리 차원 개선 - 장비 인계전 임의 작동 및 조작 방지 필요 | ㆍ장비 측면 : 장비 On / OFF 스위치 타입 → Key 타입 변경 검토 ㆍPC 측면 : 패스워드 설정 --- 완료 ( 단순 패스워드 변경 필요) | ▶ KEY타입 스위치 구매 후 변경 ( 6/22~6/26) ▶ PC 프로그램 Lock ( 6/17~6/18) => 업데이트 완료 |  |  | 이창민 강태원
순 | 일자 | 추가 업무 및 문제점 | 계획 및 조치 방안 |  | 조치결과 | 완료 일 | 담당
20 | 2026-06-10 | ㆍ 반복성 향상 한계점 (추가 개선 어려울경우) | ㆍ 각 측정항목 특성 고려 관리 범위 (치수) 설정 → 각 측정값의 소수점 자리수 제한 | ▶ 모든 개선 조치 완료 후 진행 여부 결정 |  |  | 합동
21 | 2026-06-10 | ㆍ통계분석데이터 액셀 다운로드 형식 정의 필요 | ㆍ 액셀 다운로드시 형식(포멧), 들어가야할 내용 등 설정 | ▶ 액셀 양식 확정 ( 위아 ) → 출력 형식 셋팅 ( RVTECH) |  |  | 위아 강태원
22 | 2026-06-10 | ㆍ단일통계 분석 화면에서 측정값이 모두 "0"으로 되는 이유 - 측정 에러 인지 ? 원인 및 개선 필요 |  | ▶ 6월중 수정 및 업데이트 예정 통계 프로그램 : 모든 데이터가 0일 경우 등급이 매겨지지 않게 수정 함 |  |  | 김명수 강태원
23 | 2026-06-10 | ㆍ단일통계 분석 화면에서 측정값이 모두 "0"으로 될때 등급이 표시되는 이유 |  | ▶ 6월중 수정 및 업데이트 예정 통계 프로그램 : 모든 데이터가 0일 경우 등급이 매겨지지 않게 수정 함 |  |  | 강태원
24 | 2026-06-11 | ㆍ측정화면의 치 폭 길이 표기 삭제 - 데이터분석에 필요여부 결정 , 장비 검증에 필요한 데이터인지 결정 |  |  |  |  | 김명수
25 | 2026-06-11 | ㆍ분석화면 에서 "TEST 일시 " 에 시간 추가 필요 - 현재 : 20260611 → 20260611 14:25 |  | ▶ 업데이트 완료 : 서버에 저장된 데이터의 최종 업데이트 시점을 기준으로 시분 표시 |  |  | 강태원
26 | 2026-06-11 | ㆍ링기어 배면 런아웃 데이터 분석 피씨로 전달 및 데이터 표기 - 현재 : 컨트럴판넬 데이터 표기 됨 → 단수 및 복수 분석 화면에 표기되도록 연계 구성 |  | ▶ 데이터 표기 방식 결정(위아) → 형식 셋팅(RVTECH) - 데이터는 PC서버에 저장되고 있는 상태 |  |  | 김명수 강태원
27 | 2026-06-11 | ㆍ측정 화면에서 Pattern Position X , Y 좌표값 삭제 - 데이터의 필요성 판단후 결정 |  |  |  |  | 김명수
28 | 2026-06-11 | ㆍ통계화면에서 단일 이미지 20번대 이후 이미지 없음 (감속) - 가속 : 1~43 이미지 있음 - 감속 : 23번 이후 부터 없음 |  | ▶ 업데이트 완료 : 조치완료 단, 이후 기어의 잇수가 달라질경우 해당 기어에 맞춰 업데이트가 필요함 |  |  | 강태원
29 | 2026-06-11 | ㆍ 복수통계 데이터 분석에서 데이터(점수) 표시 상이함 - 가속 피크 X : 26 (실제로는 86점) |  | ▶ 업데이트 완료 : 점검필요 |  |  | 강태원
30 | 2026-06-11 | ㆍ통계 화면 (단수, 복수분석)에서 그래프의 명칭 표기 단일화 필요 -복수_현재 : ACPeakXScore → AC_Peak X_Score -단수_현재 : Acceleration Peak X → AC_Peak X |  | ▶ 업데이트 완료 : 그래프의 명핑 및 표기 단일화 실시 완료 |  |  | 강태원
31 | 2026-06-11 | ㆍ컨트럴 판넬에서 고속(40RPS), 중속(2.0RPS), 저속(0.5RPS) 의미 ? |  |  |  |  | 김명수
32 | 2026-06-11 | ㆍ측정 C/TIME 측정 (JK R3.909 , 43T기준) | ㆍ토탈 측정시간 : 54초 (순수촬영시간 : 25초) - Start(0) → 측정위치(12)→측정시작(15)→측정종료(40)→원위치(54) ※ 촬영 RPS : 1/25=0.04rps , 2.4rpm | ▶ 시간 단축 한계 ? |  |  | 김명수
33 | 2026-06-15 | ㆍ단일 분석 화면 에서 분석 화면의 "Name" 화 필요함 - 화면의 데이터가 무엇을 의미하는지 모름 |  | ▶ 업데이트 완료 : 각페이지별로 디스플레이되는 내용들을 반영할수 있게 수정 |  |  | 강태원
34 | 2026-06-15 | ㆍ복수 분석시 분석 화면 깨짐 (데이터 표가 일그러짐) |  | ▶ 업데이트 완료 : 필요한 데이터가 없는 경우 해당 데이터가 없다는 알림을 띄우도록 수정함 |  |  | 강태원
35 | 2026-06-15 | ㆍ복수분석시 일자 6/1~6/15일로 변경후 데이터 3개 선택 → 일정 미해제후 날짜를 6/15일로 (단일) 변경실시 → 단일 분석선택시 단일 통계 에러 (단일통계 음영으로 표시, 선택안됨, 사진참조) → 다시 정상화 |  | ▶ '리스트' 화면에 있는 단일통계확인 버튼을 누를때에만 'V'체크된 데이터를 읽어와서 디스플레이 하는 구조 |  |  | 강태원
36 | 2026-06-15 | ㆍ"단일 통계 (3)" 의 데이터 의미 와 필요 여부 |  | ▶ 업데이트 완료 : 장비에서 측정하는 PatternX,PatternY에 대한 정보이므로 삭제 |  |  | 강태원
37 | 2026-06-17 | ㆍ측정 화면에서 가속 과 감속 화면 일치화 - 감속은 색상 표현 → 가속처럼 동일 처리 필요 |  |  |  |  | 김명수

## 4번항
제품의 설계 공차 가 ± 0.1 ,,,,,,
제품의 실제 치수 가 어느범위 인지 모르나 공차 범위내에 있다고 가정
그리고 촬영검사장비의 안착 지그의 외경 가이드 의 설계 공차 또는
실물의 치수 범위를 확인한후
제품공차와 안착지그 공차의 악조건 조합으로 동일 제품을 측정한 값과
제품 센터를 잡은 상태에서 측정한 값의 차이 비교
① "0" 좌표 x,y 의 값 비교
② 피크 좌표 x,y 의 값 비교

## 향후추진 업무 리스트
▣ 향후 추진 업무 List
순 | 일자 | 추가 업무 및 문제점 | 계획 및 조치 방안 | 조치결과 | 완료 일 | 담당
1 |  | ㆍ장비 최적화 검토 및 데이터 화 | ① 카메라 각도 , 조명 1& 2 각도 , 카메라 거리 상,중,하 조건 - 데이터 : 중심좌표 (x,y) , 면적 |  | ~ 6/30
|  | - 대상 : 가속/ 감속 | ② 데이터 최적 조건 셋팅 ( 각도, 거리 )
2 |  | ㆍ게이지 R&R | ① 측정자 : 3명 ② 시료수 : 10개 ③ 반복 :3회 |  | ~7/15
④ R&R 불만족시 2차 실시 ( 상기 조건) → 2차 불만족시 개선 후 재 실시
⑤ 측정방법 사전 협의후 진행 ( 동일치, 동일위치 )
3 |  | ㆍ양산제품 수량 증대 측정 평가 및 양산성 검증 | ① 데이터 측정(래핑) ② 데이터 측정(용접, 가능여부확인후 진행) ③ 조립 |  | ~9/15
|  | - 평가 횟수 : ① ~ ⑤ 주기로 3회 , 상황 고려 변경 가능 | ④ EOL 부하시험 ⑤ 대상 NVH ⑥ 실차 NVH ⑦ 기준 설정
|  | - 대상 NVH : 평가품 분류 및 수량 최소화 필요 (실차평가 : 협의 필요) | - 수량 : 30 대 - 차종 : JK 세타 R4.181 - 조립 라인 : 4라인

## 용접패턴 인식 향상 방안
▣ 용접 패턴 인식 향상 T/O
부하 | 조명 |  | 오일 | 테스트 필요 | 테스트 순위 | 결과 | 현장비 사용가능 | 비 고
30N | 기존조명 | ① | 기존오일 | × |  | 인식 안됨 | × | 가능조건 : 기존 조명 유지 + 위치 변경 필요
|  | ② | 신규오일 | ○ | 1 |  | ◎ | 기존 조명 + 신규 오일 , TE 영향성 확인 필요
30N | 신규조명 | ① | 기존오일 | × |  |  |  | 가능성 낮음 (오일 특성 )
|  | ② | 신규오일 | ○ | 2 |  | ○ | 신규 조명 + 신규 오일 , TE 영향성 확인 필요
40N | 기존조명 | ① | 기존오일 | ○ | 3 |  | ◎ | TE 영향성 추가 확인 필요
|  | ② | 신규오일 | △ | 4 |  | ◎
40N | 신규조명 |  | 기존오일 | ? | 6
|  |  | 신규오일 | ? | 5
50N | 기존조명 | ① | 기존오일 | △ | 7 |  |  | TE 영향성 추가 확인 필요
|  | ② | 신규오일 | △